## Sheet1
Đề tài: Xây dựng ứng dụng Caculator
Lê Mạnh Hùng - 15110058
Nguyễn Bá Lê An - 15110001
STT | Tên công việc | Lê Mạnh Hùng | Nguyễn Bá Lê An | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế
1 | Tạo các Tool box trên WinForm |  | x | 25/09/2018 | 2018-06-10 | 2018-03-10 | 2018-04-10
2 | Tạo sự kiện Click cho các Button |  | x | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10
3 | Hàm ThemKiTu | x |  | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10
4 | Hàm XoaKiTu |  | x | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018
5 | Hàm tính toán giá trị biểu thức hậu tố | x | x | 15/10/2018 | 31/10/2018 | 20/10/2018 | 23/11/2018
6
7
8
9
10